## 시트1
프로젝트명 | 문서형 악성코드 솔루션 방안 탐지
프로젝트 팀 | 악성 분석단(김정호, 김지태, 신정훈, 이정민, 양인규, 조승현, 최기상)
작성(수정) 일자 | 2023.07.01.
구분 | 주요 Task | 시작일자 | 종료일자 | 산출물 | 4월 |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월
[5 empty] | 2023-10-16 | 17-23 | 24-30 | 2023-01-07 | 2023-08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 2023-05-11 | 2023-12-18 | 19-25 | 26-2 | 2023-03-09 | 2023-10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-7 | 2023-07-13 | 14-20 | 21-27 | 28
1 | 착수
1.1 | 프로젝트 주제 고안 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | bar: 4월 2023-10-16
1.1.1 | WBS 작성 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | bar: 4월 2023-10-16
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
2 | 배경 지식
2.1 | 사전 지식 습득(각종 논문 읽기) | 2023-04-17 | 2023-05-07 |  | 4월 17-23: 중간고사
2.2 | 확장자별 파일 구조 분석(msoffice위주) | 2023-05-01 | 2023-05-14 | bar: 5월 2023-01-07 to 5월 2023-08-14
2.3
2.4
3 | 개발 공부 + 취약성 공부
3.1 | 문서 뷰어 취약성 공부 (문서형 악성코드 보고서 기반 시현) | 2023-05-08 | 2023-06-04 | bar: 5월 2023-08-14 to 6월 29-4
3.2 | 문서형 악성코드에 사용된 스크립트 언어 및 API 공부 | 2023-05-08 | 2023-06-04 | bar: 5월 2023-08-14 to 6월 29-4
3.3 | 분석한 악성문서 대상 탐지 방안 고안 | 2023-05-22 | 2023-06-11 | bar: 5월 22-28 to 6월 2023-05-11
3.4
4 | 산출물 개발
4.1 | 논문 쓰기(솔루션 제안) | 2023-06-05 | 2023-06-25 |  | 6월 2023-12-18: 기말고사
4.2 | 산출물을 위한 후킹 기초 작업(프론트) | 2023-07-01 | bar: 6월 2023-12-18; 7월 26-2 to 7월 24-30
4.3 | 산출물을 위한 URL 악성 탐지 방안 작업(백엔드) | 2023-07-01 | bar: 7월 26-2 to 7월 24-30
4.4 | 산출물 개발 | 2023-08-01 | bar: 8월 31-7 to 8월 2023-07-13
5 | Mile Stone
5.1 | 킥오프 | bar: 4월 24-30
5.2 | 중간 발표 | bar: 5월 22-28
5.4 | 최종 발표 | bar: 6월 19-25