## 시트1
프로젝트명 | ????
프로젝트 팀 | 악성 분석단()
작성(수정) 일자 | 2023.04.08.
구분 | 주요 Task | 시작일자 | 종료일자 | 산출물 | 4월 |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월
[5 empty] | 2023-10-16 | 17-23 | 24-30 | 2023-01-07 | 2023-08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 2023-05-11 | 2023-12-18 | 19-25 | 26-2 | 2023-03-09
1 | 착수
1.1 | 프로젝트 주제 고안 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | bar: 4월 2023-10-16
1.1.1 | WBS 작성 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | bar: 4월 2023-10-16
1.1.2 | bar: 4월 2023-10-16
1.1.3 | bar: 4월 17-23
1.2
1.3
2 | 구축
2.1 | 기존 취약점 연구 | bar: 4월 24-30 to 5월 2023-01-07
2.2 | 사전 지식 습득 | bar: 5월 2023-01-07 to 5월 2023-08-14
2.3
2.4
3 | 수행
3.1 | Code Auditing | bar: 5월 2023-08-14 to 5월 15-21
3.2 | Threat Modeling | bar: 5월 2023-08-14 to 6월 2023-05-11
3.3
3.4
4 | 완료
4.1 | 버그바운티 제보 | bar: 6월 2023-12-18 to 6월 19-25
4.2 | 논문 작성 | bar: 6월 19-25
4.3 | 컨퍼런스 발표 | bar: 6월 19-25
4.4
5 | Mile Stone
5.1 | 킥오프 | bar: 4월 24-30
5.2 | 중간 발표 | bar: 5월 22-28
5.4 | 최종 발표 | bar: 6월 19-25